## Projets_En_Cours
2026-07-01 | Semaine |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Dates |  |  |  |  | 29/12 - 04/01 | 05/01 - 11/01 | 12/01 - 18/01 | 19/01 - 25/01 | 26/01 - 01/02 | 02/02 - 08/02 | 09/02 - 15/02 | 16/02 - 22/02 | 23/02 - 01/03 | 02/03 - 08/03 | 09/03 - 15/03 | 16/03 - 22/03 | 23/03 - 29/03 | 30/03 - 05/04 | 06/04 - 12/04 | 13/04 - 19/04 | 20/04 - 26/04 | 27/04 - 03/05 | 04/05 - 10/05 | 11/05 - 17/05 | 18/05 - 24/05 | 25/05 - 31/05 | 01/06 - 07/06 | 08/06 - 14/06 | 15/06 - 21/06 | 22/06 - 28/06 | 29/06 - 05/07 | 06/07 - 12/07 | 13/07 - 19/07 | 20/07 - 26/07 | 27/07 - 02/08 | 03/08 - 09/08 | 10/08 - 16/08 | 17/08 - 23/08 | 24/08 - 30/08 | 31/08 - 06/09 | 07/09 - 13/09 | 14/09 - 20/09 | 21/09 - 27/09 | 28/09 - 04/10 | 05/10 - 11/10 | 12/10 - 18/10 | 19/10 - 25/10 | 26/10 - 01/11 | 02/11 - 08/11 | 09/11 - 15/11 | 16/11 - 22/11 | 23/11 - 29/11 | 30/11 - 06/12 | 07/12 - 13/12 | 14/12 - 20/12 | 21/12 - 27/12
| Infos / Events |  |  |  |  | 3: SupAvatar; 4: Envent After Winter; 5: Léo Vacances; 6: Léo Vacances; 7: Mix ENVT; 11: Dimitri : Vacances; 12: Dimitri : Outworld; 16: Chorus; 17: Foyer exte; 20: DV en Vacance : Insane Festival; 21: Livraison Caisson; 22: Axel et Dim pas dispo le WE; 23: Axel et Dim pas dispo le WE; 25: FDM 2026; 27: AFTER SUMER; 29: Léo, Dim & coco vacances TML; 38: Big Bazar Festival; 40: Festival BDA (10-19H) Soirée Exté (22-4H)
| Projet / Tâche | Responsable | Support | Type | Avancement
| Tube LEDs | Léo | Corentin | Technique | En Cours | 4: Info avec claude Achat du matos pour faire test Hardware; 5: Phase de test; 6: Phase de test; 7: Phase de test Boitier de controle : DMX : Bcp de cannaux utilisé Artnet : Pas de limite Artnet sur la MA ?; 8: Phase de test Boitier de controle : DMX : Bcp de cannaux utilisé Artnet : Pas de limite Artnet sur la MA ? Systeme de clips imp3D pour se fixer sur les structures Fiche tech prévue : Poids : 2Kg Conso : 60W Puissance : 200W; 9: Phase de test Design du PCB commencé Possibilité de faire 2 boitier de comande (10 tubes each); 10: Réception commande aliexpress; 11: Phase de test Prototype electronique terminé, à tester Prototype mécanique d'accroche terminé, en attente de livraison matériel; 12: Phase de test DIM : Test de TouchDesigner sur un Tube LED reception nouvelle carte, test, desgin 3D et PCB en // attente de validation de la carte pour valider tout le reste; 13: Validation avec tests, tester touch designer théo recup cable; 14: Prod finale derniers réglages software; 15: Dim : Prog Théo : Cables Léo : Assemblage; 16: Phase de production; 18: RETEX Tubes LEDs Récap des dépenses et coût réel; 19: faire un doc propre dessus; 20: faire un doc propre dessus; 21: faire un doc propre dessus; 22: Faire un dossier dédié; 24: Faire un doc Nouveau Code à valider; 26: Doc bilan finance + descriptif
| Flight Case Cables | Léo | Théo | Technique | En Cours | 5: 2/3 reçus On a : cuvette et roullette Faire des plan pour intérieur A acheter : Bois, insères; 6: 2/3 reçus 3e à payer On a : cuvette et roullette Faire des plan pour intérieur A acheter : Bois, insères; 7: Achat matériel en cours; 8: Finir les flights 3/3 recu Bricolage prévu (pas fais bc FPGA (miam les cartes graphiques)); 9: Finir les flights 1 flight de terminé, reste plus qu'à assembler les 2 autres; 10: 60% du taff de fait; 11: FLight DMX fini finir SON et ELEC = 1 aprem -> FINI !!!; 18: Vernir caisses en bois dans le flight Light pour éviter les échardes Difficultés a faire coulisser les caisses en bois dans le flight Light Revoir le rangement de l'éléc (IEC + Power con dans la meme caisse); 19: Vernir caisses en bois dans le flight Light pour éviter les échardes Difficultés a faire coulisser les caisses en bois dans le flight Light Revoir le rangement de l'éléc (IEC + Power con dans la meme caisse); 20: Vernir caisses en bois dans le flight Light pour éviter les échardes Difficultés a faire coulisser les caisses en bois dans le flight Light Revoir le rangement de l'éléc (IEC + Power con dans la meme caisse); 21: Vernir caisses en bois dans le flight Light pour éviter les échardes Difficultés a faire coulisser les caisses en bois dans le flight Light Revoir le rangement de l'éléc (IEC + Power con dans la meme caisse); 22: Vernir caisses en bois dans le flight Light pour éviter les échardes Difficultés a faire coulisser les caisses en bois dans le flight Light Revoir le rangement de l'éléc (IEC + Power con dans la meme caisse); 23: Vernir caisses en bois dans le flight Light pour éviter les échardes Difficultés a faire coulisser les caisses en bois dans le flight Light Revoir le rangement de l'éléc (IEC + Power con dans la meme caisse); 24: Vernir caisses en bois dans le flight Light pour éviter les échardes Difficultés a faire coulisser les caisses en bois dans le flight Light Revoir le rangement de l'éléc (IEC + Power con dans la meme caisse); 27: Vernir caisses en bois dans le flight Light pour éviter les échardes Difficultés a faire coulisser les caisses en bois dans le flight Light Revoir le rangement de l'éléc (IEC + Power con dans la meme caisse)
| Flight Case Grand MA | Corentin | Louis | Technique | En Cours | 8: Deadline attendue.; 9: Objectif finalisation conception le 15 mars (plans + liste du matériel à acheter); 12: Objectif finalisation conception avant fin avril (plans + liste du matériel à acheter); 13: Objectif finalisation conception avant fin avril (plans + liste du matériel à acheter); 14: Objectif finalisation conception avant fin avril (plans + liste du matériel à acheter); 15: Objectif finalisation conception avant fin avril (plans + liste du matériel à acheter); 16: Objectif finalisation conception avant fin avril (plans + liste du matériel à acheter); 17: Finalisation conception; 18: Finalisation conception; 19: Finalisation conception PC Hiboom non adapté car 1 seule sortie video (et doute sur la puissance) Recherche d'une alternative; 20: Avancement sur le 3D Point bloquant : Pas de vision sur le PC final utilisé PC reco : PC portable 500€; 21: Décision :Utilisation d'un PC portable (Celui de Corentin pour le moment) Discution technique avec Louis sur les différents éléments à intégrer au flight; 22: Objectif : - 01/06 - Finalisation des plans - 01/06 au 07/06 - Achat des composants - 06/07 : Assemblage du flight le WE; 23: Achat Composants; 24: Assemblage delms.leo@gmail.com : regarder matos en stock dans la liste sur le drive - Appeler Audiotec commande matos; 25: Assemblage; 26: Fonctionnel; 27: Nvx elements chez audiotec (a chercher) + commande prozic
| DA | Dimitri | Commun | DA / Comm | Terminé | 3: Fichier pour designer fini; 4: Dimitri en contact avec une designer (Soline) Théo doit contacter Momo Léo a un devis; 5: Séparer set des audio Gala Théo : Contacter Momo, visio théo et dim; 6: Théo a contacté Momo attente de réponse Attente montage des set du gala de Antone; 7: Théo à contacté Momo attente de réponse Attente montage des set du gala de Antone; 8: Réunion Théo/Dim/Momo lundi 13H Eléments pour DA : mis au propre. Momo : + : sur place, on sait ce qu'il fait - : 800€ le branding Soline : + : moins chere - : on sait aps ce qu'elle fait; 9: Pause, en attente de la DA Priorité T-shirt Staff; 10: Valider le devis DEVIS SIGNE par Théo -> Paiement acompte a faire; 11: Paiement acompte fait; 12: Reception LOGO, reu pour reac a chaud Envoyer message a MOMO pour partager reac -> Théo le fait; 13: Validation du logo, poursuite des travaux par Momo; 14: 31/03 : release rebranding; 16: Attente des chartes graphiques / utilisations; 17: Attente des chartes graphiques / utilisations; 18: Faire message à Momo Attente des chartes graphiques / utilisations; 19: Faire message à Momo Attente des chartes graphiques / utilisations; 20: Charte graphique recu; 22: Attend finalisation du doc Momo Attente de devis; 24: Chercher Designer Soline La meuf de Karnage Olivier Gibert Thibault Valford (3D) Frere de desert
| Fabrication Caissons | Théo | Dimitri | Technique | En Cours | 4: Reprendre 3D Trouver modèle de poignets/roulettes ... et faire Devis; 5: Reprendre 3D Trouver modèle de poignets/roulettes ... et faire Devis; 6: Micheletbois : (délais 1,5 mois) - Tout fait avec grille patin = 660/sub - Tout fait 500/sub à la main : 350/sub Menuisier sans CNC ?; 7: Attente de devis des tous les menuisier; 8: Michel&bois : 3 500 € caisson monté livré Attente de réponse pour sub en kit (livraison prévu Mai) -> sub monté, devis validé, paiement acompte Purple acoustic : attente devis T2T : 4 300 € monté livré 2 800 € en kit (180€ la plaque); 9: Acompte payé par AA; 10: Achat Accastillage + preparation cablage elec -> COmmande faite, en attente de réception Achat matériel pour rack finir ampli : deport sorties speakon sur devant du rack !; 11: Commande pas encore arrivée !; 12: En attente réception commande et preparation cablage Elec; 13: En attente réception commande et preparation cablage Elec -> lionel a oublié de commander voir avec menuisier pour planche a roulette; 14: En attente réception commande et preparation cablage Elec; 16: Ca avance; 17: Ca avance; 18: Usinage probleme commande piece audiotec (cuvette speakon), -> résolu, nvle commande prototypage cablage; 19: Montage recup cuvette, commande pcb speakon et debut cablage; 20: Montage recup cuvette, commande pcb speakon et debut cablage; 21: Livraison à Albi Théo avec papa de Théo; 22: Caisson fini ! debut cablage Paiement Facture AA :OK Paiement facture DV : A faire; 23: Mise en livraison des caissons le 01/06 Réception à Albi + début de peinture Continuer cablage; 24: - Se renseigner sur les dilutions -> demander au vendeur de la peinture - Acheter tige; 27: Revoir cablage caisson défaut
| Fabrication Argh15 | Théo |  | Technique | En Attente | 4: Faire devis nouvelles grilles (modèle basic) Peinture; 5: Faire devis nouvelles grilles (modèle basic) Peinture; 6: Enlever mousse sur les grilles ?; 7: Enlever mousse sur les grilles ?; 8: Enlever mousse sur les grilles ?; 9: Test enlever mousse grille; 10: Test enlever mousse grille; 11: enlever mousse grille + poncer; 12: enlever mousse grille + poncer; 13: attente des inspi graphiques avant de commencer le boulot; 14: attente des inspi graphiques avant de commencer le boulot & enlever mousse grille + poncer; 18: Réflexion sur comment faire au mieux -> au final nouvelle grille ??; 19: devis ?; 20: Demande de devis via contact audiotec Attente de prise de mesure pour devis; 22: Demande de devis via contact audiotec idée : virer la mousse et peindre la grille -> la partie pleine du milieu ! Compliqué niveau timing pour refaire toute la peinture, plutot tabler sur un bande rouge sur partie en fleche; 23: Peindre grille; 24: Peindre grille; 27: pause
| Processing Systeme Son | Théo |  | Technique | En Attente | 4: Démarré pour les Argh 15. Reste a faire tout le systeme son; 5: Attente Sub / En pause; 6: Attente Sub / En pause; 7: Attente Sub / En pause; 8: Attente Sub / En pause; 9: AKABAK, simu system complet; 10: same; 11: same; 12: same; 13: same Début de la V3 pour les A15; 14: same Processing V3 des A15; 18: avancement akabak; 20: simu akabak cardio mais dur dur dur; 21: Si possible : Simu avec caisson de bastien; 22: simu akabak cardio pas de simu avec caisson de bastien relou de faire la decomposition; 23: Ca avance; 27: Pause
| Communication Région | Théo | Léo | DA / Comm | En Attente | 4: Faire un post sur le workshop fait il y a un moment Faire un nouveau WS, ENVT ?; 5: Faire un post sur le workshop fait il y a un moment (Léo) Faire un nouveau WS, ENVT ?; 7: Faire post WS (Léo) Wksp ENVT 12 Fev; 8: Théo fait le post du WS et ENVT; 9: Faire le post; 10: Faire le post; 11: done; 12: Preparer et poster post sur soirée exte de janvier; 13: Post pas fait car pas pertinent; 17: RAS; 18: mail de la région pour potentiel artice -> a reprendre calmement, faire vrai workshop pour photos ?; 19: prendre photo avec caisson + micro; 20: en attente des caissons; 21: en attente des caissons; 22: en attente des caissons; 23: en attente des caissons; 24: en attente des caissons; 25: Deadline article Région; 27: reprendre artcile avec leo, mise au point +photos
| Compta | Léo |  | Administratif | En Cours | 4: Compta pour 2025 finie Trouver un nouvel outil pour la comtpa pour 2026 Refaire Template NDF Business Plan (Dimitri & Théo); 7: Template NDF + Dépense exeptionnelle Révision des status (cf projet théo); 8: Attente paiment de l'after Remplir le BP; 9: Compta mise à jour dans le bp; 12: Mis a jour + organisation du prévisionnel session de ROI; 18: revoir la compta du chorus; 20: Compta à jour. Tout le monde doit faire ses NDF !!! (même si elles seront payées plus tard); 22: Faites des NDF direct apres les dépenses; 26: Création d'un nouvel outil complet avec compta matos et tout CDG; 27: Mettre BP a jour
| Communication Externe | Théo |  | DA / Comm | En Cours | 5: Parler avec le gars de L'ENAC pour faire des presta chez eux Discussion pour scène After Summer (Léo); 6: Ecrire à l'ENAC; 7: Standby; 8: Mail envoyé à 3 salles, attente réponse CHORUS : 2 dates placées 18 avril et 23 mai réponse quadra, tel a appeler; 9: Demarchage presta technique soirée BDE : -mail type -CRM; 10: Demarchage presta technique soirée BDE : -mail type -CRM Appui du système son de la région; 11: -> 1er contact a effectuer sur tout les potentiels clients !; 12: Continuer de demarcher des BDE/potentiels clients ! -> pas de reponses positives pour le moment; 13: Continuer de demarcher des BDE/potentiels clients !; 14: Continuer de demarcher des BDE/potentiels clients !; 19: Reprise de demarchage; 20: money money; 21: money money; 22: Location matos pour 10AM : "coupoles vintage" (à trouver/louer) + machine a brouillard Un peu chaud vu que c'est la veille de la FDM Maybe evenement Narbonne 27 juin, 10AM; 27: Travaux de démarchage/devis en continue; 28: Travaux de démarchage/devis en continue; 29: Travaux de démarchage/devis en continue
| T-Shirt / Mersh | Dimitri | Léo | DA / Comm | En Cours | 4: Recherches faites et CR sur Notion Prévoir réunion; 5: Pause, en attente de la DA Priorité T-shirt Staff; 6: Pause, en attente de la DA Priorité T-shirt Staff; 7: Pause, en attente de la DA Priorité T-shirt Staff; 8: Pause, en attente de la DA Priorité T-shirt Staff; 9: Pause, en attente de la DA Priorité T-shirt Staff; 10: Pause, en attente de la DA Priorité T-shirt Staff; 11: Pause, en attente de la DA Priorité T-shirt Staff; 12: Lancer prod dès qu'on à le Logo A valider avec Momo; 13: Dos : "Staff" + logo + "DEJA VU" Logo sur le coeur; 15: T-shirt : En prod Flyers & Affihces : livrés le 14 Stickers : 17; 16: Léo : Faire message pour que les gens paye les T-shirts (cash de préférence); 18: Retour t-shirt Baless : - Trop épais - Coupe oversize : trop longue mais bien aux épaules Aller voir les diférentes coupes; 19: contacter collegue de Léo T-shirt "staff" pour la FDM + t-shirt mersh pour la FDM (commande en ligne distribution le jour J); 20: Definir nombre de tshirt pour devis 40ene de t-shirt pour le mersh 15€/u revente : 25€ V1 : Filaire V2 : Vu éclaté; 22: Plan caisson déposés -> D'autres à faire Devis recu, un peu cher DL 6 ou 10 juin max en fonction de la technique d'impression; 24: T-shirt Caisson terminé -> Récupérer commande Réfléchir a de nouveaux design; 26: Boutique : shopify, bandcamp, m
| cours de mix ENVT | Dimitri |  | Presta | En Cours | 4: préparer le premier cours + région; 5: La région n'a pas de grosses attentes Photos qui montre qu'on est actif Demander moyant de paiement Platines ?; 6: Attente de réponse pour moyen de paiement Editer un contrat si passage par l'auto entreprise pour se faire payer.; 7: Jeudi 12 Fev Aprem après 15H Platine FLX4 Prendre 3000X pour faire bander Faire un planing des cours abordés; 8: Théo & Léo qui font les prochains cours En attente du nombre de personnes interessées Cours 2 terminé; 9: Cours 3 ? Surement 10 pers Possibilité de refaire le cours 2 pour les abscents Trasnmettre les infos de paiment de Léo.; 10: ENVT en stage pendant 2 mois Reprise potentiel dans 2 mois Possibilité de continuer les cours avec les gens présent; 11: ENVT en stage pendant 2 mois Reprise potentiel dans 2 mois Possibilité de continuer les cours avec les gens présent; 12: Cours avec debtants, paiement en attente, voir pour cours semaine pro; 13: Paiement OK; 26: relance ?
| Site internet | Dimitri |  | DA / Comm | En Cours | 4: Faire réunion pour discuter des attentes En attente de la DA; 8: Demander au designer un Figma; 26: voir avec léo prompt CDG : fonctionnalité, DA
| Plannifier After Summer | Léo |  | Presta | En Attente | 4: En Discussion Scène DEJA VU, line up ?; 5: En Discussion Scène DEJA VU, line up ?; 6: Scene techno à l'interieur Deux plans : - Soit full technique sans trop poser de matos : même scenes que edition winter (budget des 2 scenes edition winter = 800€) - Soit on fait notre scene techno DEJA VU : faire proposition de ce qui est réalisable avec conditions : Choix de la Line Up ? Collaboration avec le festival : DEJA-VU x After. Stratégie business : il ne sagit donc pas de faire un devis pour une prestation puisque ca n'en est pas une donc il faut quantifier le prix que ca nous coûte à faire : déplacer, frais logistique etc etc ..; 7: Qu'est ce que Polo veut faire ? Collab avec After ? Partage des gains de la soirée ?; 8: 2 scenes, 2j scene techno à l'intérieur (que le samedi), faire une propal Soit full technicien même devis que pour winter Soit collab, on met full matos pour pas chere mis on a nos set + on profite de la com. Faire une propal de scéno et de set. (% des recettes ?) 2 devis à faire. Attente retour Polo : - Matos à nous préter ? - clarifier ses besoins (son, callage, ...) Prévoir réunion designe de la scéne; 9: Attente Réponse pour le choix de devis Réfléchir designe scene; 12: Set dispo : 1er set : house 20h30 - 21h30 : Trance 2h - 3h : Closing Comm : Faire un doc de proposition pour la communication (nb de post / Story) "Sceno par DEJA VU" ne pas s'acossier à 100% à la line up vu qu'on l'a pas choisie Demander à notifier quand c'est un DJ DV qui mix Idée de scene : Boiler ?; 13: -> Câbles CDJ !!! -fiches techniques des DJ -dimensions de la salle -Budget matos en + pour le son, CF devis -Calage de la mainstage ??; 14: Réunion pour le Doc de la comm Doc écrit, faire commentaires avant réunion pour validation; 19: lire le Doc -fiches techniques des DJ -dimensions de la salle -Budget matos en + pour le son, CF devis -Calage de la mainstage ??; 20: Attente dimensions salle, plan et fiche technique DJs Echaffaudage fond de scene Polo vient d'acheter 10 pratos, a retirer du devis donc. Pas de callage mainstage Doc pour la comm à lire et comenter; 21: Set dispo : 19h30 - 20h30 : house 20h30 - 21h30 : Trance 21h30 - 22h30 : HORA 2h - 3h : Closing; 22: Attente retour Paulo, pour le son et les lights Doc Com signé; 27: Appel polo matos a recuperer depots + Audiotec vendredi !
| Big Bazar Festival | Léo |  | Presta | En Attente | 5: Envoie du Devis à Bastien; 6: Devis init : 4800€ 3000€ pour 1j -40% pour le 2e jour Bastien : 2500€ pour les 2j; 7: 4 beam 2 wash 3 blinders bars? piesds_lasers? 200€ pour les enceintes Pas de transport facturé (pris en charge par Bastien); 8: Devis révisé Attente de voir le nb d'entrée pour encore modifier le devis à la hausse; 9: Devis révisé Attente de voir le nb d'entrée pour encore modifier le devis à la hausse; 10: Devis révisé Attente de voir le nb d'entrée pour encore modifier le devis à la hausse; 11: Devis révisé Attente de voir le nb d'entrée pour encore modifier le devis à la hausse; 18: 2 crénaux de mix : 2 B2B - B2B dim et léo Schranz - B2B Théo et Coco Acid; 19: 3000€ et on rajoute les 4 Colorados; 20: Sub ou solution pour remorquer le géné (FDM); 27: recup caisson dans la semaine
| Réparation strobe | Léo |  | Technique | En Attente | 6: Clarifier qui est en charge.; 8: léo se branle; 18: Deadline 10 Juin; 22: Sur l'établi; 23: Mail envoyé à FOS; 24: Renvoyer la machine; 27: Attente etiquette Carton d'envoi -> coco
| Révision des status | Théo | Corentin | Administratif | En Cours | 8: Réunion révision des status Lire les statuts et ajouter des commentaires; 9: Réunion révision des status faire doc et envoyer et rappeler a tout les membres du bureau Lire les statuts et ajouter des commentaires; 12: Planifier AG extraoridainre avec full equipe, proposer la revision des status 3 jours avant pour relecture -> pas eu le temps de m'y consacrer; 13: Planifier AG extraoridainre avec full equipe, proposer la revision des status 3 jours avant pour relecture; 20: Planifier AG extraoridainre avec full equipe, proposer la revision des status 3 jours avant pour relecture; 21: AG fin de semaine ?; 22: Theo doit faire les commentaires; 23: Theo doit faire les commentaires; 27: Objectif document avec proposition de modfis de statuts pour le mercredi 1 juillet Planification d'une AG; 28: AG ?
| Soirée BDE ISAE | Théo | Commun | Presta | En Cours | 8: Prévu en Mai. -> au final : Pas de soirée gymnase Définition de la scéno : fait avec alexandre, 1er travail fait, il doit revoir avec son bureau -> boiler pour soirée halloween Former les membres (Axel, Lucas); 9: Discussion essayer de faire un petit devis; 10: Essayer de^placer du matos; 11: Essayer de placer du matos -> Strategie d'échange de matos entre nos besoin spour le chorus et eux pour la soirée exte !; 12: Contacter alexandre et faire accord; 13: -> Continuer; 17: soirée; 18: Prochaine soirée en Octobre; 20: Contact BDA pour festival 3 octobre, mm jour que soirée exté, scene avec son et mixage Attendu 7500€; 22: Ca avance; 23: Faire point avec equipes BDA et BDE; 26: Prise de contact avec toute équipe, premiers messages : renseignement électrique; 27: Première phase de récolte des infos : besoin, budget, orga etc; 40: Pour la Partie son Théo gère le festival pendant qu'on monte la soirée Exte, puis nous rejoins pour la soirée
| Coordination AA ¦ projet region | Théo | Commun | Administratif | En Cours | 7: Prise de contact avec nouveau bureau AA Clean du drive; 8: Virement Acompte; 13: Prevoir et anticiper derniers paiement; 21: Dernier virement et Bilan comptable; 22: Dernier virement : FAIT Bilan comptable a faire; 23: Bilan comptable !; 27: Bilan comptable a finir pour signature par AA et envoie région -> faire point au niveau des factures car pas mal de pré-facture, nécessité d'avoit des facrures acquitées
| Rénovation Cercle (ENVT) | Léo | Théo | Technique | Bloqué | 7: En discussion : - Revoir les lumière du cercle - Son ?; 8: En discussion : - Revoir les lumière du cercle - Son ?; 9: Faire une propal pour la réno Plan + Devis Ajouter une formation et une progra light par default Photos prises, attente plan elec + échelle pour voir le plafond
| Recherche Local | Corentin |  | Administratif | En Cours | 7: Devis obtenu -> décision de ne pas prendre de local avant juin car pas de presta; 10: Bout de garage de Flo; 24: Plus de local de TAO; 27: Topo léo
| Mettre en ordre le dossier communication Drive | Dimitri |  | Administratif | En Cours | 8: Trier la nommenclature, remettre au propre Rassembler les photos; 9: Trier la nommenclature, remettre au propre Rassembler les photos; 10: Trier la nommenclature, remettre au propre Rassembler les photos; 13: Changer la nomenclature des vieux dossier "OLD_Logo" Mettre la date des events en premier pour le référencement; 20: Remettre en ordre suite au chorus; 22: Pour l'instant relativement bien rangé; 26: Faire architecture au papier + reunion -> coco
| Armoire Elec 63A | Théo |  | Technique | En Cours | 8: Convertir le rack 6U elec en armoire 63A; 9: dépense prévu 120€; 11: récuperation du disj 63A et achat emabse 63A + 1m de 5G16, le reste de l'armoire est pret !; 12: Montage final de l'armoire; 13: Montage final de l'armoire -> finie !! manque plus que tester sur tetra et decouper flight pour faire passer embase male; 18: Presque finie, 2/3 details; 21: Finalisation; 22: Finalisation; 23: Finalisation; 27: Finir cul de l'amoire : manque 2 vis et 2/3 bricoles
| Projet Ecrans Transparent | Théo |  | Technique | En Attente | 10: COnstruction de 3 panneaux de 50cm Essai avec mousseline 50g/m2 Projo explosion ...; 11: Minimum 3 000 lmn; 12: tester avec autre tissu pour comparer, continuer l'exploration; 13: same; 18: On a plus de projo; 19: On a plus de projo; 20: On a plus de projo; 21: On a plus de projo; 22: On a plus de projo; 23: On a plus de projo
| Mapping/Vjing | Mathis | Théo | Technique | En Attente | 10: Créer doc avec references pour apprendre mapping/vjing avec resolume et Touch designer; 11: TOuchdesigner week pour théo et mathis, 1 semaine de sprint -> pas effectué, pas une bonne semaine; 12: Début de la preparation du show pour le chorus, test du MAC PRO pour VJING et rendu 3D -> macpro trop vieux; 13: Début de la preparation du show pour le chorus
| RDR | Axel |  | Administratif | Terminé | 10: Préparer le stand pour Chorus Theo doit donner les contacts a Axel; 12: Theo doit donner les contacts a Axel et faire un recap global/etat de l'art de ce qui ce fait dans les autres assos; 13: Recup infos doc Théo et contacter assos RDR; 14: Aller voir les centre gratuit de RDR; 15: Remplir le document pour le discours
| Rack AMPLI | Théo |  | Technique | Terminé | 11: Travaux de cabalge et d'optimisation du rack, idée = tout accessible depuis l'avant du rack pour que ce soit propre et efficace ! recup switch RJ45 de lionel; 12: Montage et cablage reseau, manque plus que 2/3 details + distribution elec adaptable 16 ou 32A; 13: Finition ! manque plus que la distrib; 18: Re-Montage Complet avec nouveaux éléments (facade de rack) Calcul distribution électrique précise -> necessite 32A par amp de sub et 16A poiur les top donc distrib 32A tetra; 21: Achat disjoncteurs 32A mono x2 Montage distrib; 22: Achat disjoncteurs 32A mono; 23: Montage distrib dans la semaine; 26: Fini et marche du feu de dieu
| Contenus Réseaux | Dimitri | Lucas | DA / Comm | En Cours | [11 empty] | 1ere video par lucas, revoir le texte : "18 Avril" "Toulouse Centre-Ville" "DEJA VU Soirée RELEASE" Fin de la story avec : 18 Avril ¦ 22h - 5h Centre-Ville Save the date sans le # | idées de vidéos : - St sernin ajd (vide) → St sernin dans 3mois (FDM) - croquis scèno chorus vs version finale - POV : t'es techniciens light a minuit et DJ 2h après | Faire un doc/sheet pour qu'on puisse remplir les idée de vidée et donner des inspi de musique pour le montage. | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas | Voir google sheet de lucas
| LOGO XXL : création d'un logo XXL pour nos events et mapping | Théo | Léo | Technique | Terminé | 14: Faire à la scie sauteuse Regarder les dimensions; 20: Définir les dimensions [2m - 2,5m] assemblé 2m plus polivalent car longueur truss et pratos 2,5m plus visible Prévoir un systeme d'accroche pour détacher les deux parties du logo; 22: Achat CP 10mm Dessin + découpe; 23: Peinture
| Stickers | Léo |  | DA / Comm | En Attente | 13: Stickers x1000 = 100€; 15: vu avec baless Commandé : 2500 = 60 €; 18: RETEX stickers - coût : 68€ + 10€ de liv - qualité : Bof mais pas horrible non plus; 20: Chercher un nouveau presta si on refgait des stickers
Orga Event | bar: 1 to 4
AFTER 04/07/2026 | bar: 1 to 4
| SON | Théo | Léo | Technique | En Cours | 26: Devis pouyr matos en + signé, manque plus que les infos essentielles de la structure pour preparer le shoot et précallage Sinon ok pour matos

## Orga_Comm
Type | Concept de la vidéo | Deadline | Commentaires | Inspirations | Musique(s) envisagée(s) | Respo | Statut
Post | Carroussel Photo - 1ère slide "notre premier event " + 1 slide par artiste | mardi 28/04/2026 18h |  |  |  | Theo & tout le monde | Fait
Post | Carroussel Photo de la soirée, des gens. | jeudi 30/04/2026 18H |  |  |  | Theo & tout le monde | Fait
Reel | Vidéo de Paul Martin de la Régie | vendredi 08/04 12h |  |  |  | Dimitri | Fait
Post | Carroussel Vidéo de la soirée des sets | mardi 12/05/2026 18h |  |  |  |  | Fait
Post | Aftermovie (Montage vidéo de tous les artistes + l'ambiance générale). | jeudi 14/05/2026 12h |  |  | anetha/randommer, i can't believe | Lucas | Fait
Reel | Montage au chorus : - remorque avec "DEJA VU" - montage sur place - vidéos depuis régie quand montage fini | A définir | Inclure timelapse du montage voir dossier Lucas |  |  | Dimitri | Fait
Reel | Touchdesigner vs IRL | A définir |  |  |  | Dimitri | A faire
Reel | Réalisation Tube led (si assez de contenu dispo). | A définir |  |  |  | Léo | A faire
Reel | POV : Tu fais tous les postes dans une soirée. | A définir |  |  |  | Lucas | A faire
Reel | COM FDM 1 : Vidéo Saint Sernin vide + effets avec saint sernin plein. | A définir |  | Vidéo Insane Festival |  | Dimitri | Fait
| COM FDM 2 : | [5 empty] | A Valider
| Fabrication caisson (si assez de contenu dispo). | [5 empty] | A Valider
| Présentation des caissons terminés dans la nature | [5 empty] | A faire
Reel | Présentation des lasers : On fait un truc sur un ton drôle où on donne le nom de chaque laser et on donne leur spécificités, avec quelques plans des lasers en action. | [5 empty] | A Valider
Reel | Teaser caissons : Vidéo coupure blender dim Vidéo avec une couverture sur le 3d blender (couverture qui commence à se lever avec la musique qui monte et qui coupe juste avant qu'on voit le caisson ?) Quelques caractéristiques pour hyper les gens. |  |  | NFS most wanted animation véhicules |  |  | A faire

## Dashboard
| Nb Projets |  |  |  |  | Types de Projet |  |  |  | Avancement des Projets
| Théo | Léo | Corentin | Dimitri |  | Administratif | Presta | Technique | DA / Comm | Pas Démarré | Bloqué | En Cours | Terminé
Responsable | 13 | 8 | 2 | 6 |  | 6 | 4 | 14 | 7 | 0 | 1 | 17 | 4
Support | 3 | 4 | 2 | 1
Type / Pers
|  | Administratif | Presta | Technique | DA / Comm
| Théo | 2 | 1 | 8 | 2
| Léo | 1 | 2 | 4 | 1
| Corentin | 1 | 0 | 1 | 0
| Dimitri | 1 | 1 | 0 | 4